## Sheet1
Week: | Week 7 |  |  |  |  | Herfst vakantie | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15 | [6 empty] | Week 16 |  |  |  |  | Kerst vakantie | Week 17 | [6 empty] | Week 18 | [6 empty] | Week 19 | [6 empty] | Week 20
Datum | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 10/14/2017 t/m 22/10/17 | [61 empty] | 12/23/2017 t/m 1/7/2018 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | time axis 2017-10-23 to 2017-12-22
Dag: | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |  | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag
Fase 1: Menselijk vastleggen defecten | bar: 2017-10-23 to 2017-10-29
Fase 2: ML methodes testen | bar: 2017-10-23 to 2017-11-26
Fase 3: Automatiseren | bar: 2017-11-27 to 2017-12-22
Symposium | [6 empty] | 2017-11-29: Symposium
Database
Sprintgoals: | Afronden fase 1 | [5 empty] | 2017-10-30: Drie werkende modellen; 2017-10-31: Drie werkende modellen; 2017-11-01: Drie werkende modellen; 2017-11-02: Drie werkende modellen; 2017-11-03: Drie werkende modellen; 2017-11-04: Drie werkende modellen; 2017-11-05: Drie werkende modellen; 2017-11-06: Drie werkende modellen; 2017-11-07: Drie werkende modellen; 2017-11-08: Drie werkende modellen; 2017-11-09: Drie werkende modellen; 2017-11-10: Drie werkende modellen
To do Together: groen = klaar, geel = nog niet klaar, rood = niet klaar & geen uitkomst |  |  |  |  | Revit uitleg, Presentatie |  | 2017-10-27: Presentatie; 2017-10-30: lijst met bekende defecten; 2017-11-03: Presentatie; 2017-11-10: Presentatie; 2017-11-17: Presentatie; 2017-11-24: Presentatie; 2017-12-01: Presentatie; 2017-12-08: Presentatie; 2017-12-15: Presentatie; 2017-12-22: Presentatie | [5 empty] | Presentatie | [6 empty] | Presentatie
Andre: |  |  |  | Datacamp Afronding | Datacamp afronding |  | 2017-10-23: Ziek; 2017-10-25: Ziek
Arjan: |  | Datacamp afronding | Datacamp afronding | Inlezen van documenten | Inlezen van documenten |  | 2017-10-23: Database connecties; 2017-10-25: Database Connecties; 2017-10-26: SAW Expert; 2017-10-27: Afwezig; 2017-10-30: SAW Expert; 2017-11-01: SAW Expert; 2017-11-02: SAW Expert; 2017-11-03: Handmatig Ann. detecteren; 2017-11-06: Ziek; 2017-11-07: Ziek; 2017-11-08: Ziek; 2017-11-09: Ziek; 2017-11-10: Ziek; 2017-11-13: Ziek; 2017-11-15: Ann. handmatig detecteren.; 2017-11-16: Ann. uitbreiden naar evt. meerdere situaties per lokaal; 2017-11-17: Ann. uitbreiden naar evt. meerdere situaties per lokaal; 2017-11-20: Ann. detecteren + het ophalen van bijbehorende data; 2017-11-22: Data visualiseren m.b.v. C++ Data Visualisation; 2017-11-23: Data visualiseren m.b.v. C++ Data Visualisation; 2017-11-24: Data visualiseren m.b.v. C++ Data Visualisation; 2017-11-27: Expert data visualiseren; 2017-11-29: Symposium; 2017-12-01: Expert data visualiseren; 2017-12-04: Database connectie voor Rule Based System; 2017-12-06: Database connectie voor Rule Based System; 2017-12-07: Database connectie voor Rule Based System; 2017-12-08: Database connectie voor Rule Based System; 2017-12-11: Database connectie voor Rule Based System; 2017-12-13: Database connectie voor Rule Based System; 2017-12-14: Database connectie voor Rule Based System; 2017-12-15: Datetime converting; 2017-12-18: Datetime converting; 2017-12-20: Datetime converting; 2017-12-21: Ziek; 2017-12-22: Ziek |  | Converting datetime en settings
Bob: |  | Dit overzicht maken | Ziek | Deep learning python cursus afmaken | Ziek thuis/deep learning python cursus afmaken |  | 2017-10-23: Vakantiedata in csv zetten; 2017-10-25: Vakantiedata in csv zetten; 2017-10-26: z-scores co2 gemaakt, bekeken; 2017-10-27: opzoek naar code om bruikbaar neural network te maken; 2017-10-30: Code geschreven voor neuraal netwerk, werkt nog niet; 2017-11-01: Afwezig: solicitatie gesprek; 2017-11-02: Code geschreven voor neuraal netwerk, werkt nog niet. Code in drive gezet voor iemand anders om naar te kijken.; 2017-11-03: Auto encoder tutorial; 2017-11-06: Multi layer perceptron tutorial: wine classification datacamp; presenteren; 2017-11-08: Niet aanwezig:Tentamen gemaakt; 2017-11-09: Ziek; 2017-11-10: Multi layer perceptron tutorial: wine classification datacamp; presenteren; 2017-11-13: LSTM tutorial deep learning; 2017-11-15: LSTM prediction visualiseren; 2017-11-16: LSTM script omzetten naar onze data; 2017-11-17: ziek; 2017-11-20: Achterliggend huiswerk en bullshit gedaan; 2017-11-22: LSTM script omzetten naar onze data; 2017-11-23: LSTM script omzetten naar onze data; 2017-11-24: LSTM script omzetten naar onze data; 2017-11-27: symposium voorbereiding; 2017-11-28: symposium voorbereiding gedaan; 2017-11-29: Symposum presentatie gedaan; 2017-11-30: ziek; 2017-12-01: ziek; 2017-12-04: LSTM ge-evalueerd; 2017-12-06: LSTM gefixed; 2017-12-07: LSTM per ongeluk kapot gemaakt; 2017-12-08: LSTM gefixed; 2017-12-13: aanleiding onderzoeksrapport schrijven; 2017-12-14: aanleiding onderzoeks rapport schrijven; 2017-12-15: Afstudeerpitch; 2017-12-18: LSTM anomalie bepaling; 2017-12-20: structuur onderzoeks rapport opzetten; 2017-12-21: verder met aanleiding/probleemstelling onderzoeks rapport; 2017-12-22: aanleiding/probleemstelling
Gudjon: |  |  |  | Voorspellingen maken voor de dataset in GeNie | Presentatie geven & voorbereiden |  | 2017-10-23: Factoranalyse onderzoeken in Python; 2017-10-25: Factoranalyse onderzoeken in Python + afspraak met Arie Taal; 2017-10-26: Factoranalyse onderzoeken in Python; 2017-10-27: Toets; 2017-10-30: Factoranalyse onderzoeken in Python; 2017-11-01: Factoranalyse onderzoeken in Python; 2017-11-02: Factoranalyse onderzoeken in Python; 2017-11-03: Python tijd gekloot. Normaliseren voor FA; 2017-11-06: Normaliseren FA; 2017-11-08: verder met FA. Verdelingen van variabelen bekeken; 2017-11-09: Vooral Schoonmaak algoritme aangepast; 2017-11-13: FA per week bekijken; 2017-11-15: FA per week bekijken; 2017-11-16: FA per week bekijken; 2017-11-17: Presentatie en eerste resultaten FA laten zien; 2017-11-20: FA visualisatie goed krijgen; 2017-11-22: FA visualisatie goed krijgen; 2017-11-23: Gevonden clusters analyseren; 2017-11-24: Gevonden clusters analyseren; 2017-11-27: FA clusters dusdanig visualiseren dat alles duidelijk zichtbaar is; 2017-11-29: Symposium grafieken maken en aanwezig zijn; 2017-11-30: Sia congress; 2017-12-01: Sollicicatie; 2017-12-04: FA uitvoeren op een hele dataset en kijken of vergelijkbare clusters worden gevonden; 2017-12-06: FA uitvoeren op dataset van D2.014. Ervoor zorgen dat variabelend waar meerdere colommen van zijn juist worden samengevoegd; 2017-12-07: FA uitvoeren op dataset van D2.014; 2017-12-08: FA uitvoeren op dataset van D2.014; 2017-12-11: FA uitvoeren op dataset van D2.014; 2017-12-13: Clusters analyseren voor D2.014; 2017-12-14: Clusters analyseren voor D2.014; 2017-12-15: Clusters analyseren voor D2.014. Presenteren; 2017-12-18: Clusterherkenning algoritme implementeren. FA generaliseren voor gebruik bij meerdere datasets; 2017-12-20: FA generalisatie voor gebruik bij meerdre datasets. Code voor meerdere datasets schoon maken.; 2017-12-21: Data ophalen vooral; 2017-12-22: Data ophalen en presentatie houden/voorbereiden |  | Data ophalen. Beschrijving van id's in colomnamen. finetuning van algoritmen |  | Toets en externe presentatie | Data ophalen. algoritmen verder finetunen.
Jan Dirk:
Justin: |  |  | Python code: Raw values CSV → Rule values CSV | Python code: Raw values CSV → Rule values CSV | Python code: Raw values CSV → Rule values CSV |  | 2017-10-23: "Learn new network" in GeNIe; 2017-10-25: SAW uitkomsten evalueren & afpraak met Arie Taal; 2017-10-26: Python code: Raw values CSV → Rule values CSV voor nieuw BBN model; 2017-10-27: Python code: Raw values CSV → Rule values CSV voor nieuw BBN model; 2017-10-30: Scenario's van het nieuwe BBN model testen; 2017-11-01: Checken waarom inladen van CSV's niet werkt bij de Smile App (delimeter moet ',' zijn); 2017-11-02: Waardes uitzoeken voor de hoge -, lage CO2, hoge - en lage air flow; 2017-11-03: Waardes uitzoeken voor de hoge -, lage CO2, hoge - en lage air flow; 2017-11-06: Waardes uitzoeken voor de hoge -, lage CO2, hoge - en lage air flow. Resultaten van SAW Genie proberen te begrijpen; 2017-11-08: Raw --> Rule script verbeteren, Resultaten visualiseren; 2017-11-09: Resultaten visualiseren, Genie Analyzer (Smile app) source code inspecteren; 2017-11-10: Genie Analyzer (Smile app) source code inspecteren --> laatste regel wordt verwijderd; 2017-11-13: Raw --> Rule script verbeteren, Genie Analyzer (Smile app) source code inspecteren --> meerdere delimeters; 2017-11-15: Genie Analyzer (Smile app) source code inspecteren; 2017-11-16: Genie Analyzer (Smile app) source code inspecteren --> CO2 kan worden opgehaald uit de database; 2017-11-17: Genie Analyzer (Smile app) source code inspecteren; 2017-11-20: Genie Analyzer (Smile app) source code inspecteren; 2017-11-22: Genie Analyzer (Smile app) combineren met database --> connectie & export van CSV werkt; 2017-11-23: Genie Analyzer (Smile app) combineren met database --> temperatuur kan worden opgehaald uit de database; 2017-11-24: Genie Analyzer (Smile app) combineren met database; 2017-11-27: Genie Analyzer (Smile app) database data converteren naar Rule values; 2017-11-29: Symposium; 2017-11-30: SIA congress; 2017-12-01: Genie Analyzer (Smile app) database data converteren naar Rule values (Stopt bij Visual studio lijn 1296); 2017-12-04: Genie Analyzer (Smile app) database data converteren naar Rule values (Laat resultaat niet zien) & begin hermodelleren; 2017-12-06: Documentatie (changelog Smile App) & begin hermodelleren; 2017-12-07: Check waarom database data niet wordt geanalyseerd; 2017-12-08: Check waarom database data niet wordt geanalyseerd, code documenteren; 2017-12-11: Rijen en Kolommen worden gewisseld (deels) opgelost, code documenteren; 2017-12-13: Rijen en Kolommen worden gewisseld (deels) opgelost, uitkomsten vergelijken met python script; 2017-12-14: Check of "normal" 0 OF 1 is --> 1 is "normal", Conversie code C++ vergelijken met Python --> C++ is beter, code documenteren; 2017-12-15: Code documenteren, RawToRule Qt project mergen met het Smile app project; 2017-12-18: Ook QString data naar rule values ipv alleen float, check waarom database data niet word geanalyseerd; 2017-12-20: Database data word niet geanalyseerd --> Kolommen waren verkeerd geindexeerd (-Tijd), Layout van smileApp; 2017-12-21: Hoge en lage flow voor alle lokalen vaststellen |  | Hoge en lage flow voor alle lokalen vaststellen |  | Leren voor toets | Hoge en lage flow voor alle lokalen vaststellen, Documentatie | Hoge en lage flow voor alle lokalen vaststellen, Presentatie |  |  | Hoge en lage flow voor alle lokalen vaststellen (gesplit in 18 ipv 12 --> geen MemoryError) |  | Aanleiding BBN, Wat is onderzocht? | Wat is onderzocht?, Hoge airflow Airflow vastgesteld (alleen opzoeken in code werkt nog niet) | Hoge airflow werkt, onderzoeksrapport --> inleiding | Lage airflow toevoegen aan analyse in de smileApp, onderzoeksrapport --> inleiding |  | Onderzoeksrapport --> inleiding | Onderzoeksrapport --> inleiding | Onderzoeksrapport --> theoretisch kader BBN | Onderzoeksrapport --> resultaten
Martijn: | [6 empty] | 2017-10-23: Ziek; 2017-10-24: Situaties XML visualiseren; 2017-10-25: Ziek; 2017-10-26: Situaties XML visualiseren; 2017-10-27: Presentatie maken/ presenteren; 2017-10-30: Situaties XML visualiseren; 2017-11-01: Situaties XML visualiseren; 2017-11-03: Situaties XML visualiseren; 2017-11-06: Situaties XML visualiseren; 2017-11-08: Ziek; 2017-11-09: Ziek; 2017-11-10: Ziek; 2017-11-13: Ziek; 2017-11-15: Situaties XML visualiseren; 2017-11-16: Aan code SAW Expert Schroeven; 2017-11-17: Situaties XML Afgerond en presentatie maken; 2017-11-20: SAW Expert schroeven; 2017-11-22: SAW Expert schroeven (thuis); 2017-11-23: Visualiseren van anomalieen in python; 2017-11-24: Visualiseren van anomalieen in python; 2017-11-27: Visualiseren van anomalieen in python; 2017-11-29: Symposium; 2017-12-01: Voorbereiden presentatie; 2017-12-04: Webbased dashboard; 2017-12-06: Webbased dashboard - User Stories; 2017-12-07: Webbased dashboard; 2017-12-08: Webbased dashboard; 2017-12-11: Webbased dashboard; 2017-12-13: Ziek; 2017-12-14: Ziek; 2017-12-15: Webbased dashboard; 2017-12-18: Webbased dashboard; 2017-12-20: Onderzoeksverslag; 2017-12-21: Onderzoeksverslag |  | Leren voor toets |  | Leren voor toets | Onderzoeksverslag | Presentatie |  |  | Ziek |  | Onderzoeksverslag: onderzoek naar rule-based
Rensley: |  |  |  | Deep learning python cursus afmaken & liniaire algebra |  |  | 2017-12-13: Inleiding beginnen; 2017-12-14: Inleiding verder maken. TVV artikel lezen; 2017-12-15: Inleiding afmaken van het onderzoeksrapport. En coursera procesmining cursus volgen.
Rowan: |  |  |  | Kibana proberen te optimalizeren | Presentatie geven & voorbereiden |  | 2017-10-23: Coursera week 9: Anomaly Detection; 2017-10-24: Coursera week 10; 2017-10-25: Coursera week 11; 2017-10-26: Datacamp; 2017-10-27: RNN tutorial; 2017-10-30: RNN tutorial; 2017-11-01: Kijken naar Dataset en Autoencoders; 2017-11-02: AE tutorial; 2017-11-03: AE tutorial; 2017-11-06: AE tutorial; 2017-11-08: Data uit de Server halen; 2017-11-09: Data schoonmaken; 2017-11-10: 2D visualisatie; 2017-11-13: 3D Visualisatie; 2017-11-15: 3D visulaisatie; 2017-11-16: Clustering; 2017-11-17: Clustering; 2017-11-20: Clustering; 2017-11-22: Tutorial LSTM ombouwen; 2017-11-23: Tutorial LSTM ombouwen; 2017-11-24: Afwezig; 2017-11-27: Tutorial LSTM ombouwen; 2017-11-29: Symposium; 2017-11-30: Tutorial LSTM ombouwen; 2017-12-01: Afwezig; 2017-12-04: Tutorial LSTM ombouwen; 2017-12-06: Tutorial LSTM ombouwen; 2017-12-07: Tutorial LSTM ombouwen; 2017-12-08: Presentatie voorbereiden; 2017-12-11: Eigen LSTM; 2017-12-13: Eigen LSTM 17 input, 17 output; 2017-12-14: Eigen LSTM 17, 2 weken; 2017-12-15: Presentatie voorbereiden
Steven: | Mendeley | Datacamp | Ziek | SAW expert proberneente krijgen | Datacamp |  | 2017-10-23: Mendeley, voortgangsbespreking; 2017-10-25: Afwezig studiereis; 2017-10-26: Mendeley/ datacamp; 2017-10-27: Presentatie maken/ presenteren; 2017-10-30: Tentamen ander vak; 2017-11-01: SAW resultaten analyseren; 2017-11-02: SAW CO2 anomalien lijst opstellen; 2017-11-03: SAW CO2 anomalien lijst opstellen; 2017-11-06: Automatiseren Anomy detection SAW; 2017-11-08: Huis zoeken; 2017-11-09: anomaly detection and visualisation; 2017-11-10: Ziek; 2017-11-13: anomaly detection and visualisation; 2017-11-15: Ziek; 2017-11-16: Ziek; 2017-11-17: Ziek; 2017-11-20: Saw rule based anlyseren; 2017-11-22: Saw rule based analyseren; 2017-11-23: Saw rule based analyseren; 2017-11-24: Saw rule based analyseren; 2017-11-27: Voorbereiden symposium; 2017-11-28: Voorbereiden symposium; 2017-11-29: Symposium; 2017-12-01: Voorbereiden presentatie; 2017-12-04: Switchen naar groep BBN; 2017-12-06: Uitleg huidige staat BBN.; 2017-12-07: Zelf met BBN ervaring op doen; 2017-12-08: Afwezig; 2017-12-11: Nieuwe opdracht met betrekking tot de co2 buiten; 2017-12-13: Schoonmaken van de data voor de extra opdracht; 2017-12-14: Schoonmaken van de data voor de extra opdracht, beginnen met analyse data; 2017-12-15: Presentatie voorbereiden; 2017-12-18: Analyseren van de data, ook de code loslaten op andere excel sheets en die schoonmaken; 2017-12-20: Niet meer analyseren over alle data maar specifieke data pakken en die met elkaar vergelijken; 2017-12-21: Analyse op de verschillende dagen in de week. Dit laat zien dat er doordeweeks veel meer co2 buiten is dan in het weekend.