## Sheet1
Week: | Week 7 |  |  |  |  | Herfst vakantie | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15 | [6 empty] | Week 16 |  |  |  |  | Kerst vakantie | Week 17 | [6 empty] | Week 18 | [6 empty] | Week 19 | [6 empty] | Week 20
Datum | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 10/14/2017 t/m 22/10/17 | [61 empty] | 12/23/2017 t/m 1/7/2018 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | time axis 2017-10-23 to 2017-12-22
Dag: | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |  | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag
Fase 1: Menselijk vastleggen defecten | bar: 2017-10-23 to 2017-10-29
Fase 2: ML methodes testen | bar: 2017-10-23 to 2017-11-26
Fase 3: Automatiseren | bar: 2017-11-27 to 2017-12-22
Symposium | [6 empty] | 2017-11-29: Symposium
Database
Sprintgoals: | Afronden fase 1 | [5 empty] | 2017-10-30: Drie werkende modellen; 2017-10-31: Drie werkende modellen; 2017-11-01: Drie werkende modellen; 2017-11-02: Drie werkende modellen; 2017-11-03: Drie werkende modellen; 2017-11-04: Drie werkende modellen; 2017-11-05: Drie werkende modellen; 2017-11-06: Drie werkende modellen; 2017-11-07: Drie werkende modellen; 2017-11-08: Drie werkende modellen; 2017-11-09: Drie werkende modellen; 2017-11-10: Drie werkende modellen
To do Together: groen = klaar, geel = nog niet klaar, rood = niet klaar & geen uitkomst |  |  |  |  | Revit uitleg, Presentatie |  | 2017-10-27: Presentatie; 2017-10-30: lijst met bekende defecten; 2017-11-03: Presentatie; 2017-11-10: Presentatie; 2017-11-17: Presentatie; 2017-11-24: Presentatie; 2017-12-01: Presentatie; 2017-12-08: Presentatie; 2017-12-15: Presentatie; 2017-12-22: Presentatie | [5 empty] | Presentatie | [6 empty] | Presentatie
Bob: |  | Dit overzicht maken | Ziek | Deep learning python cursus afmaken | Ziek thuis/deep learning python cursus afmaken |  | 2017-10-23: Vakantiedata in csv zetten; 2017-10-25: Vakantiedata in csv zetten; 2017-10-26: z-scores co2 gemaakt, bekeken; 2017-10-27: opzoek naar code om bruikbaar neural network te maken; 2017-10-30: Code geschreven voor neuraal netwerk, werkt nog niet; 2017-11-01: Afwezig: solicitatie gesprek; 2017-11-02: Code geschreven voor neuraal netwerk, werkt nog niet. Code in drive gezet voor iemand anders om naar te kijken.; 2017-11-03: Auto encoder tutorial; 2017-11-06: Multi layer perceptron tutorial: wine classification datacamp; presenteren; 2017-11-08: Niet aanwezig:Tentamen gemaakt; 2017-11-09: Ziek; 2017-11-10: Multi layer perceptron tutorial: wine classification datacamp; presenteren; 2017-11-13: LSTM tutorial deep learning; 2017-11-15: LSTM prediction visualiseren; 2017-11-16: LSTM script omzetten naar onze data; 2017-11-17: ziek; 2017-11-20: Achterliggend huiswerk en bullshit gedaan; 2017-11-22: LSTM script omzetten naar onze data; 2017-11-23: LSTM script omzetten naar onze data; 2017-11-24: LSTM script omzetten naar onze data; 2017-11-27: symposium voorbereiding; 2017-11-28: symposium voorbereiding gedaan; 2017-11-29: Symposum presentatie gedaan; 2017-11-30: ziek; 2017-12-01: ziek; 2017-12-04: LSTM ge-evalueerd; 2017-12-06: LSTM gefixed; 2017-12-07: LSTM per ongeluk kapot gemaakt; 2017-12-08: LSTM gefixed; 2017-12-13: aanleiding onderzoeksrapport schrijven; 2017-12-14: aanleiding onderzoeks rapport schrijven; 2017-12-15: Afstudeerpitch; 2017-12-18: LSTM anomalie bepaling; 2017-12-20: structuur onderzoeks rapport opzetten; 2017-12-21: verder met aanleiding/probleemstelling onderzoeks rapport; 2017-12-22: aanleiding/probleemstelling